회의록

Meeting Minutes

냠냠투게더

팀장 미팅(매일 09:05) · 팀 미팅(1일 1회, 30분 이내). 산출물 기준 진행 보고. 아래는 일자별 요약.

## 6/19 (목) — 기획·범위 확정

주제 '냠냠투게더' 확정, MVP를 친구 모임 식당 압축 추천으로 범위 축소. 앱인토스 콘솔 가입·앱 등록(승인 대기). 개발환경(Node·VS Code·Claude Code)·MCP·스킬 설치.

산출물/결과: 기능정의서 초안 착수, 콘솔 앱 등록

## 6/20 (금) — 설계

화면설계(라이트모드)·시스템 구성도·테이블 정의서(ERD)·프로그램 설계 작성. create-ait-app 스캐폴드, Supabase 연동.

산출물/결과: 설계 산출물 1차

## 6/21 (토) — 핵심 개발 착수

백엔드 추천 파이프라인(필터→점수→압축) + 구글 Places 연동 시작. 프론트 화면 골격·라우팅.

산출물/결과: 추천 도메인 모듈

## 6/22 (일) — 개발 진행

stage1 수집·집계, 추천 작성, 프론트 취향 입력/투표 화면. 카카오/웹서치 폐기, 구글 단일 소스 정착.

산출물/결과: 집계·추천 연동

## 6/23 (월) — 기능 정합·정렬

정렬 기준(F-16)·ToS(place_id만 저장)·랜덤 시드 고정 반영. 기능정의서 v1.7. UI 다듬기(TDS).

산출물/결과: 기능정의서 v1.7

## 6/24 (화) — 통합·단위테스트

백엔드 단일 Edge Function 통합. 단위 테스트 74케이스 작성·통과(커버리지 100/89.85). AI 티 제거 검수.

산출물/결과: 단위테스트 계획/결과서, 통합본

## 6/25 (목) — 배포·E2E

빌드(.ait)·콘솔 업로드·토스 실기기 테스트. 호스트도 참여자/최대 인원/정렬 다수결/카테고리 검색 좁힘 반영·재배포.

산출물/결과: 앱인토스 배포본

## 6/26 (금) — 최종 점검·발표

통합 E2E 16시나리오 전건 PASS 확인. 산출물 문서 현행화(v1.8)·종료보고서. 발표 리허설.

산출물/결과: 최종 산출물·발표