## WBS
앱인토스 앱 구현 프로젝트 — WBS (Work Breakdown Structure)
기간: 6/19(금) 13:00 ~ 6/26(금) 14:00 발표 ¦ 발표50% · 산출물25% · AI활용25% · 배포가산점+10%
ID | 단계 | 작업(Task) | 산출물 / 결과 | 담당 | 시작 | 종료 | 예상(h) | 선행 | 상태
0.0 | 관리 | 프로젝트 관리 (전 기간 상시)
0.1 | 관리 | 팀장 미팅(매일 09:05) · 팀 미팅(1일1회, 30분 내) | 회의록(일자·시간 기록) | 전원 | 6/19 | 6/26 | 7 | - | 완료
0.2 | 관리 | WBS 작성 및 매일 진행률 갱신 | WBS | PM | 6/19 | 6/26 | 3 | - | 완료
0.3 | 관리 | AI 활용 로그 기록(프롬프트·파이프라인 정리) | AI활용 문서 | 전원 | 6/19 | 6/25 | 3 | - | 완료
1.0 | 기획 | 기획 (Day1 · 6/19 오후)
1.1 | 기획 | 주제·아이디어 확정 + MVP 범위 정의(기능 1~2개로 압축) | 기획서 초안 | 전원 | 6/19 | 6/19 | 2 | - | 완료
1.2 | 기획 | 앱인토스 오픈정책·미니앱 가이드라인 숙지 | 정책 체크리스트 | 전원 | 6/19 | 6/19 | 1 | - | 완료
1.3 | 기획 | ★콘솔 가입·워크스페이스·앱 등록(appName 확정·승인대기) | 콘솔 앱 등록 | PM | 6/19 | 6/19 | 1 | 1.1 | 완료
1.4 | 기획 | 서비스 기능 정의서 작성(AI 초안→검수) | 서비스 기능 정의서 | 기획 | 6/19 | 6/20 | 3 | 1.1 | 완료
2.0 | 설계 | 설계 (Day2 · 6/20)
2.1 | 설계 | 화면설계서(와이어프레임, 라이트모드 기준) | 화면설계서 | 디자인 | 6/20 | 6/20 | 4 | 1.4 | 완료
2.2 | 설계 | 시스템 구성도(프론트·백엔드·외부연동) | 시스템 구성도 | 개발 | 6/20 | 6/20 | 2 | 1.4 | 완료
2.3 | 설계 | 테이블 정의서(DB 스키마 설계) | 테이블 정의서 | 개발 | 6/20 | 6/20 | 2 | 2.2 | 완료
2.4 | 설계 | 프로그램 설계서 + 프로그램 목록 | 프로그램 설계서·목록 | 개발 | 6/20 | 6/21 | 3 | 2.2 | 완료
3.0 | 환경 | 개발환경·AI 파이프라인 구축 (Day1~2)
3.1 | 환경 | Node.js·VS Code·Claude Code 설치 | 개발환경 | 개발 | 6/19 | 6/19 | 1 | - | 완료
3.2 | 환경 | ax MCP 연결 + apps-in-toss skills 설치 | AI 연동 | 개발 | 6/19 | 6/20 | 1 | 3.1 | 완료
3.3 | 환경 | create-ait-app 프로젝트 생성·granite.config 설정 | 프로젝트 스캐폴드 | 개발 | 6/20 | 6/20 | 1 | 3.2,1.3 | 완료
3.4 | 환경 | Supabase Edge Function(Deno) 백엔드 연동 | 백엔드 셋업 | 개발 | 6/20 | 6/21 | 2 | 3.3 | 완료
4.0 | 개발 | 개발 (Day2~Day5 · 핵심 구간)
4.1 | 개발 | 핵심 기능 1 구현(MVP, AI 페어코딩) | 소스코드 | 개발 | 6/21 | 6/22 | 8 | 3.3,2.4 | 완료
4.2 | 개발 | 핵심 기능 2 / 데이터 연동 | 소스코드 | 개발 | 6/22 | 6/23 | 8 | 4.1 | 완료
4.3 | 개발 | UI 구현·다듬기(TDS 컴포넌트) | 소스코드 | 디자인·개발 | 6/22 | 6/23 | 5 | 2.1,4.1 | 완료
4.4 | 개발 | ★코드 검수·리팩토링(‘AI 티’ 제거, 사람 책임 검수) | 검수 완료 코드 | 전원 | 6/23 | 6/24 | 4 | 4.2 | 완료
5.0 | 테스트 | 테스트 (Day5~Day6)
5.1 | 테스트 | 단위테스트 계획서·결과서 | 단위테스트 문서 | QA | 6/23 | 6/24 | 3 | 4.1 | 완료
5.2 | 테스트 | 샌드박스 앱으로 실시간 화면 테스트 | 테스트 로그 | QA | 6/23 | 6/24 | 2 | 4.2 | 완료
5.3 | 테스트 | 통합테스트 계획서·결과서 + 버그 수정 | 통합테스트 문서 | 전원 | 6/24 | 6/24 | 4 | 5.1,5.2 | 완료
6.0 | 배포 | 배포 (Day6~Day7) — 가산점 +10%
6.1 | 배포 | npm run build → .ait 파일 생성 | 빌드 산출물 | 개발 | 6/24 | 6/24 | 1 | 5.3 | 완료
6.2 | 배포 | 콘솔 업로드 + 토스앱 실기기 테스트 | 내부 테스트 | 전원 | 6/24 | 6/25 | 2 | 6.1 | 완료
6.3 | 배포 | ★출시 검토 요청(리뷰 소요 고려해 6/24~25 제출) | 출시 검토 접수 | PM | 6/24 | 6/25 | 1 | 6.2 | 완료
6.4 | 배포 | 사용자 매뉴얼 작성 | 사용자 매뉴얼 | 기획 | 6/24 | 6/25 | 3 | 5.3 | 완료
7.0 | 발표 | 발표 준비 (Day7~Day8)
7.1 | 발표 | 발표 자료 제작(문제→해결→AI 파이프라인 강조) | 발표 자료 | 전원 | 6/25 | 6/25 | 4 | 6.2 | 완료
7.2 | 발표 | 데모 영상 녹화(시연 백업용) | 데모 영상 | 전원 | 6/25 | 6/25 | 2 | 6.2 | 완료
7.3 | 발표 | 종료보고서 작성 | 종료보고서 | PM | 6/25 | 6/26 | 3 | 5.3 | 완료
7.4 | 발표 | 발표 리허설·최종 점검 | 리허설 | 전원 | 6/26 | 6/26 | 2 | 7.1,7.2 | 완료
7.5 | 발표 | ★결과 발표(6/26 14:00) | 최종 시연 | 전원 | 6/26 | 6/26 | 1 | 7.4 | 완료
★ = 일정상 가장 중요한 임계경로 작업 (지연 시 전체 일정에 영향)

## 타임라인
데일리 타임라인 (간트)
단계 / 작업 | 6/19 금(오후) | 6/20 토 | 6/21 일 | 6/22 월 | 6/23 화 | 6/24 수 | 6/25 목 (시스원) | 6/26 금(오전) →14시발표
기획·범위확정·콘솔등록
서비스 기능 정의서
개발환경·MCP·프로젝트 셋업
화면설계·시스템구성·테이블·설계서
핵심기능 개발 (MVP)
UI 구현(TDS)·데이터 연동
코드검수·AI티 제거
단위·통합 테스트
빌드·배포·출시검토 요청
사용자 매뉴얼
발표자료·데모영상·종료보고서
리허설·최종점검·발표
※ 임계경로: 6/19 콘솔등록(승인 1~2영업일) → 6/21~23 핵심개발 → 6/24~25 출시검토 제출 → 6/26 발표

## 산출물 체크리스트
최종 제출 산출물 체크리스트
산출물 | 분류 | 담당 | 목표 마감 | AI 활용 | 완료
WBS | 관리/기획 | PM | 6/19~상시 | 보조 | ☑
회의록 | 관리/기획 | 전원 | 매일 | 보조 | ☑
종료보고서 | 관리/기획 | PM | 6/26 | 보조 | ☑
프로그램 목록 | 설계/개발 | 개발 | 6/21 | 보조 | ☑
서비스 기능 정의서 | 설계/개발 | 기획 | 6/20 | 초안 | ☑
화면설계서 | 설계/개발 | 디자인 | 6/20 | 보조 | ☑
시스템 구성도 | 설계/개발 | 개발 | 6/20 | 보조 | ☑
테이블 정의서 | 설계/개발 | 개발 | 6/20 | 초안 | ☑
프로그램 설계서 | 설계/개발 | 개발 | 6/21 | 초안 | ☑
프로그램 소스코드 | 개발 | 개발 | 6/24 | 페어코딩 | ☑
단위테스트 계획서·결과서 | 테스트/매뉴얼 | QA | 6/24 | 초안 | ☑
통합테스트 계획서·결과서 | 테스트/매뉴얼 | 전원 | 6/24 | 초안 | ☑
사용자 매뉴얼 | 테스트/매뉴얼 | 기획 | 6/25 | 초안 | ☑
발표 자료 + 데모 영상 | 발표 | 전원 | 6/25 | 보조 | ☑
앱인토스 출시(배포) — 가산점 | 배포 | PM | 6/26 전 | — | ☑